## Sheet1
Bảng thành viên phụ trách nhóm thực thể
Nhóm thực thể
USER – ROLE – USER_ROLE
SITE – ROOM – RACK – SERVER
CONTAINER – TELEMETRY
ALERT – INCIDENT – TICKET – MAINTENANCE
Công việc ở các chương
Chữ đỏ là phần mà các nhóm thành viên cần phụ thuộc vào nhau mới làm được |  |  | Deadline
Chương | Công việc | Tên thành viên | 2026-08-31
Chương 2 | 2.1. Liệt kê và mô tả chức năng, ý nghĩa của các thực thể | Hùng Vương
| 2.2. Viết các thuộc tính cho thực thể (với các khóa ngoại thì sau tên thuộc tính phải có "_fk" | Phương Anh
| 2.3. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể | Duy Ân
| 2.4. Viết BUSINESS RULES của nhóm thực thể | Tuấn Khang
| 2.5. ERD | CẢ NHÓM
Chương 3 | 3.1. Chuyển đổi các thực thể sang lược đồ quan hệ (PK sẽ có gạch dưới chân, FK sẽ in nghiêng) | Hùng Vương
| 3.2. Liệt kê khóa chính và khóa ngoại của các thực thể | Phương Anh
| 3.3. Liệt kể các Constraint của thực thể (NOT NULL, NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK) | Duy Ân
| 3.4.Kiểm tra chuẩn hóa các quan hệ theo 1NF, 2NF và 3NF; cả nhóm tổng hợp và thống nhất kết quả. | Tuấn Khang
Chương 4 | 4.1. Xác định hệ quản trị (SQL Server) | Hùng Vương | 2026-09-07
| 4.2. Tạo database AR_IMMS | Tuấn Khang
| 4.3. Viết lệnh tạo bảng | Duy Ân
| 4.4. Viết lệnh thiết lập Constraint | Phương Anh
| 4.5. Chèn dữ liệu | k
| 4.6. Viết Queries và thực hiện Testing | pa, Duy Ân | sau khi 4.5 hoàn thành